План мероприятий ("дорожная карта")

по внедрению и мониторингу результатов внедрения Стандарта 2.0

на территории муниципального образования город Мурманск

|  | Наименование требования Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт 2.0), успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | | | | | Ответственный за исполнение требования Стандарта 2.0, внедрение успешной практики  (ФИО, тел., e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0, лучшей практики в муниципальном образовании  Планируемое целевое значение ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) по каждому показателю требования Стандарта 2.0, успешной практики  Ресурсы, требуемые для реализации успешной практики | | | | |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1. | Наличие совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации муниципального образования | | | | | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Постановлением администрации города Мурманска от 26.12.2012 № 3103 утверждено положение об Инвестиционном совете муниципального образования город Мурманск, от 26.02.2015 № 497 утвержден состав Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск, от 13.08.2012 № 1948 утверждено положение о Координационном Совете по вопросам малого и среднего предпринимательства, от [27.06.2016 № 1839](http://citymurmansk.ru/img/all/619_pagm_ot_27_06_2016___1839.doc) - состав Координационного Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - доля инвестиционных проектов и бизнес-идей, поступивших на рассмотрение Совета, по итогам которых приняты решения Совета (подтверждается протоколом), от общего числа инвестиционных проектов и бизнес-идей, реализуемых и планируемых к реализации на территории муниципального образования - 100% ежегодно;  - доля реализованных решений Совета, от общего числа решений, принятых Советом - 100% ежегодно. | | | | |
| 1.1. | Организация деятельности Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск | C 2013 по 2016 год проведено 7 заседаний, по 2 заседания ежегодно, в т.ч. 1 заседание в 2016 году | 18.02.2013 | | Постоянно, не менее 2 раз в год | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 1.2. | Организация деятельности Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска. | C 2008 по 2016 год проведено 32 заседания, в т.ч. 2 заседания в 2016 году | [07.08.2008](http://mp.murman.ru/sovet/activity/?id=1) | | Постоянно, не реже одного раза в квартал | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 1.3. | Подготовка информации о деятельности Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск, Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска, достижении показателей эффективности | Публикация протоколов заседаний на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска, на портале информационной поддержки МСП | По итогам проведения заседаний | | По итогам проведения заседаний | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 1.4. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 1.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 2. | Наличие ежегодного послания главы (главы муниципалитета) о достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата | | | | | в части подготовки отчета главы администрации города Мурманска - председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Ежегодные послания главы муниципалитета о достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата отражены в ежегодных отчетах главы муниципального образования, главы администрации города Мурманска, содержащих информацию о достижениях и инвестиционных планах.  Ежегодный отчет главы муниципального образования город Мурманск о результатах своей деятельности представляется Совету депутатов города Мурманска в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2011 № 42-574, публикуется в официальном печатном издании органов местного самоуправления города Мурманска газете «Вечерний Мурманск».  Ежегодный отчет главы администрации города Мурманска **о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска, формируется и представляется в соответствии с** решением Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2011 № 42-575 «О порядке и форме представления Совету депутатов города Мурманска ежегодного отчета главы администрации города Мурманска о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска», а также распоряжением администрации города Мурманска от 17.02.2012 № 16-р «О подготовке ежегодного отчета главы администрации города Мурманска о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска (в ред. распоряжений от 06.12.2012 № 112-р, от 05.03.2013 № 16-р).  Кроме того, ежегодно во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», постановления Губернатора Мурманской области от 03.09.2013 № 139-ПГ «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317» осуществляется подготовка доклада главы **администрации города Мурманска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.**  Отчет главы администрации города Мурманска **о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации города Мурманска, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов города Мурманска**, а также доклад **главы администрации города Мурманска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов публикуются на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет** [www.citymurmansk.ru](http://www.citymurmansk.ru)**.**  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет-издания, брошюры, интернет-сайты), в которых размещено инвестиционное послание - 2 единицы;  - доля реализованных в отчетном году мероприятий от общего числа запланированных на этот год мероприятий по улучшению инвестиционного климата, определенных в Послании за предшествующий отчетный период -100%. | | | | |
| 2.1. | Подготовка ежегодного отчета главы администрации города Мурманска | Размещение на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска отчета главы администрации города Мурманска | ежегодно, не позднее 15 марта года, следующего за отчетным | | ежегодно, не позднее 15 мая года, следующего за отчетным | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 2.2. | Подготовка ежегодного доклада главы администрации города Мурманска (подготовка - до 1 мая, май – уточнение доклада по итогам рассмотрения его ИОГВ) | Размещение на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска доклада **главы администрации города Мурманска** | ежегодно, с 1 апреля года, следующего за отчетным | | ежегодно, до 15 июня года, следующего за отчетным | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 2.3. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно с 15 июня | | Ежегодно до 30 июня | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 2.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 1 июля | | Ежегодно до 15 июля | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 3. | Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата | | | | | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  В соответствии с Положением о комитете по экономическому развитию администрации города Мурманска, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2011 № 37-479, комитет является структурным подразделением администрации города Мурманска, осуществляющим в пределах компетенции функции, в т.ч., в сфере развития инвестиционной деятельности и муниципальных инвестиций.  В рамках [соглашения о внедрении «Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск» от 09.09.2014](http://www.citymurmansk.ru/img/all/441_soglashenie_o_vnedrenii_standarta_2_0.pdf) комитетом реализованы мероприятия по внедрению и проведению независимой экспертной оценки бизнес-сообществом выполнения требований Стандарта 2.0.  В соответствии с распоряжениями Правительства Мурманской области от 28.05.2015 № 141-РП, 09.03.2016 № 53-РП структурными подразделениями администрации города Мурманска реализуются мероприятия [Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Мурманской области на 2016 год»](http://invest.gov-murman.ru/images/cms/eip/53-rp_ot_09_03.pdf).  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * количество инвестиционных проектов, реализованных на территории муниципального образования в отчетном периоде (согласно данным, занесенным в специализированную систему «ИАС Прогноз/Регион») – не менее 2 единиц в год; * количество инвестиционных проектов на территории муниципального образования, к реализации которых приступили в отчетном периоде (согласно данным, занесенным в специализированную систему «ИАС Прогноз/Регион») – не менее 1 единицы в год; * число проведенных мероприятий по продвижению инвестиционных возможностей и проектов муниципального образования в Мурманской области и Российской Федерации (через конференции, выставки, форумы) – не менее 2 единиц в год; * число заключенных соглашений с инвестиционными венчурными фондами, банками, инвестиционными агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития, АО «Корпорация развития Мурманской области» - 1 единица. | | | | |
| 3.1. | Реализация и мониторинг [Плана мероприятий ("Дорожная карта") по снижению административных барьеров и улучшению предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск](http://www.citymurmansk.ru/img/all/325_2695_03102013.doc) | Представление отчета на рассмотрение Инвестиционного Совета | 03.10.2013 | | ежегодно не позднее 30 апреля, года следующего за отчетным | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 3.2. | Реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности в рамках Стандарта 2.0 | Внедрение положений Стандарта 2.0 | | 09.09.2014 | постоянно | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 3.3. | Мониторинг результатов внедрения Стандарта 2.0 | Представление отчета в Министерство развития промышленности и предпринимательства  Мурманской области | | 16.01.2017 | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 3.4. | Реализация и мониторинг результатов выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Мурманской области | Представление отчета в Министерство развития промышленности и предпринимательства  Мурманской области | | 28.05.2015 | каждые полгода, до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 3.5. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно с 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 3.6. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 4. | Наличие инвестиционной стратегии развития муниципального образования | | | | | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Инвестиционная стратегия развития муниципального образования город Мурманск представлена в двух разделах Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года, утвержденного решением Совета депутатов города Мурманска от 30.05.2012 № 49-660 (в ред. решения от 01.04.2013 № 60-829): «Анализ социально-экономического развития города Мурманска» и «Приоритетные направления развития» выделены подразделы «Инвестиционная политика» и «Инвестиционные проекты».  Стратегический план социально-экономического развития города Мурманска до 2020 года размещен на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, а также опубликован в газете «Вечерний Мурманск» (спецвыпуски № 26 от 31.05.2012, № 12 от 13.04.2013).  Осуществляется корректировка Стратегического плана социально-экономического развития города Мурманска до 2025 года.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников (прогноз социально-экономического развития муниципального образования) – не менее 40000 млн. рублей в год; * среднесписочная численность работников организаций – не менее 90 тыс. человек в год; * стратегия развития муниципального образования согласован(а) Министерством экономического развития Мурманской области (разработан(а) с участием специалистов Министерства экономического развития Мурманской области) - да. | | | | |
| 4.1. | Актуализация стратегии развития инвестиционной деятельности | Размещение на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска стратегии развития инвестиционной деятельности | 31.05.2016 | | 30.03.2017 | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 4.2. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 1 мая | | Ежегодно до 30 мая | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 4.3. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 30 мая | | Ежегодно до 15 июня | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 5. | Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Мурманск | | | | | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Постановлением администрации города Мурманска от 28.05.2014 № 1610 утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мурманска  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - количество инвестиционных проектов, добавленных в реестр инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Мурманск в соответствии с регламентом сопровождения инвестиционных проектов - не менее 2 проектов в год. | | | | |
| 5.1. | Мониторинг инвестиционных проектов на территории города Мурманска | Размещение на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска реестра Инвестиционных проектов, формирование предложений для Информационно-Аналитической Системы Мурманской Области | 01.04.2013 | | Ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 5.2. | Мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве | Размещение информации о проектах муниципально-частного партнерства на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска, представление в Министерство развития промышленности и предпринимательства результатов мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве | 30.06.2016 | | Ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 5.3. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 5.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 6. | Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке многофункционального центра (МФЦ) | | | | | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю. В.,  456-798,  председатель комитета имущественных отношений города Мурманска  Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
|  | Выполнено полностью.  В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 27.11.2009 № 555-ПП «О создании государственного областного учреждения «Многофункциональный центр Мурманской области» для организации предоставления государственных и муниципальных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления в режиме «одного окна» создано и функционирует ГОБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области». Перечень услуг, предусмотренных Стандартом 2.0 и оказываемых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления, размещен на сайте ГОБУ «МФЦ» mfc51.ru в разделе «Услуги/Перечень услуг». Перечень услуг, предоставляемых исполнительно - распорядительным органом местного самоуправления - администрацией города Мурманска по принципу «одного окна», в том числе через многофункциональный центр, утвержден постановлением администрации города Мурманска от 25.12.2012 №3079 (в ред. постановлений от 10.04.2013 №754, от 08.08.2013 №2053, от 09.10.2013 №2805, от 22.04.2014 №1141) и размещен на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Муниципальные услуги»  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - доля переданных в МФЦ услуг от оказываемых предпринимателям[[1]](#footnote-1) - 13,5%. | | | | |
| 6.1. | Предоставление предпринимателям муниципальных услуг в режиме «одного окна» | - Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию | 25.06.2013 | | бессрочно | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю. В.,  456-798 |
|  |  | - Выдача разрешений на строительство | 25.06.2013 | | бессрочно |
|  |  | - Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого в жилое | 25.06.2013 | | бессрочно |
|  |  | - Выдача решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса | 11.01.2016 | | бессрочно |
|  |  | - Предоставление информа-ции (справок, выписок) об объектах, внесенных в реестр муниципального имущества по запросам юридических и физических лиц | 03.10.2013 | | бессрочно | председатель комитета имущественных отношений города Мурманска  Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
| 6.2. | | Подготовка примерных административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности, одобренных протоколом Комиссии по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг Мурманской области | повышение эффективности организации предоставления услуг | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю. В.,  456-798 |
| 6.3. | | Организация предоставления через МФЦ услуги по выдаче утвержденного градостроительного плана земельного участка | сокращение количества процедур при получении муниципальной услуги | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю. В.,  456-798 |
| 6.4. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно с 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 6.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 7. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, реестра инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Мурманск | | | | | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории муниципального образования город Мурманск (далее – План) ежегодно формируется в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 16.07.2014 № 366-ПП.  В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 28.05.2014 № 1610 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мурманска» комитетом по экономическому развитию сформированы ежегодно обновляемые и утверждаемые реестр инвестиционных проектов и каталог инвестиционных проектов.  Все документы размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет [www.citymurmansk.ru](http://www.citymurmansk.ru) , а также инвестиционном портале города Мурманска [www.invest.murman.ru](http://www.invest.murman.ru)  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * количество реализованных проектов, созданных инвестиционных площадок из запланированных в Плане создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры – не менее 5 единиц в год; * степень исполнения Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (доля освоенных денежных средств) – не менее 75% в год; * доля объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры (созданных и запланированных), отраженных на Инвестиционной карте Мурманской области, от общего числа объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры, включенных в План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры (созданных и запланированных) в отчетном периоде - 100%. | | | | |
| 7.1. | Разработка Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на очередной год | Размещение актуальной версии документа для инвесторов на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска, представление документа в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | 01.11.2014 | | ежегодно до 1 ноября года следующего за отчетным | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 7.2. | Мониторинг реализации Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на очередной год, обновление реестра инвестиционных проектов на территории муниципального образования город Мурманск | Размещение отчета, актуальной версии реестра для инвесторов на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска | 20.02.2015 | | ежегодно до 20 февраля года следующего за отчетным | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 7.3. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно с 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 7.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 8. | Наличие специализированного раздела об инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск | | | | | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  На официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет [www.citymurmansk.ru](http://www.citymurmansk.ru) на странице комитета по экономическому развитию функционирует вкладка «Инвестиционная деятельность» с нормативными правовыми актами по инвестиционной деятельности, каталогом инвестиционных проектов, инвестиционным паспортом, информацией о деятельности Инвестиционного совета и др.  Кроме того, в 2014 году разработан и функционирует инвестиционный портал города Мурманска [www.invest.murman.ru](http://www.invest.murman.ru), в т.ч. содержащий ссылки на разделы официального сайта администрации города «[Приватизация нежилого фонда](http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=7#descr)», «[Аренда объектов недвижимого имущества](http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=184#descr)» комитета имущественных отношений города Мурманска, информацию о доходах и расходах бюджета муниципального образования город Мурманск управления финансов города Мурманска администрации города Мурманска.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * число посетителей специализированного интернет-ресурса в месяц/год – не менее 100 посещений в мес./ 1200 в год; * соотношение числа посетителей специализированного интернет-ресурса от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих в муниципальном образовании – не менее 10% в год. | | | | |
| 8.1. | Актуализация данных на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Инвестиционная деятельность», Инвестиционном портале города Мурманска | Размещение актуальной информации для инвесторов на специализированном ресурсе | Ежемесячно | | Ежемесячно | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 8.2. | Актуализация данных на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «[Приватизация нежилого фонда](http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=7#descr)», «[Аренда объектов недвижимого имущества](http://www.citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=184#descr)» | Представление актуальной информации об инвестиционных площадках города Мурманска | Ежемесячно | | Ежемесячно | председатель комитета имущественных отношений города Мурманска  Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
| 8.3. | Актуализация данных на Инвестиционном портале города Мурманска в разделе «Инвестиционные площадки города Мурманска», «Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск» | Представление актуальной информации, содержащей в документах территориального планирования (статьи 20 и 24 ГРК РФ), правилах землепользования и застройки территории (статьи 31 и 32 ГРК РФ), документации по планировке территории (статья 45 ГРК РФ) в наглядной, понятной для инвестора форме | Ежемесячно | | Ежемесячно | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска  Зюзина Ю. В.,  456-798 |
| 8.4. | Актуализация информации о доходах и расходах бюджета муниципального образования город Мурманск на Инвестиционном портале города Мурманска в разделе «Экономика города» | Представление актуальной информации о доходах и расходах бюджета муниципального образования для инвесторов на специализированном ресурсе | Ежемесячно, до 30 числа, следующего за отчетным | | Ежемесячно, до 30 числа, следующего за отчетным | начальник управления финансов города Мурманска администрации города Мурманска  Умушкина О.В.,  45-56-52 |
| 8.5. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 8.6. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 9. | Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования город Мурманск | | | | | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Инвестиционный паспорт муниципального образования город Мурманск сформирован в 2012 году в соответствии с приказом Министерства экономического развития Мурманской области от 11.03.2012 № ОД-23, ежегодно актуализируемый документ размещен на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет [www.citymurmansk.ru](http://www.citymurmansk.ru), а также инвестиционном портале города Мурманска [www.invest.murman.ru](http://www.invest.murman.ru)  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * инвестиционный паспорт муниципального образования согласован Министерством экономического развития Мурманской области - да. | | | | |
| 9.1. | Подготовка инвестиционного паспорта муниципального образования город Мурманск | Представление презентационных материалов для инвесторов на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска, представление документа в Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области | 11.03.2012 | | Ежегодно до 1 октября года следующего за отчетным | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 9.2. | Организация опроса на официальном сайте администрации города Мурманска об использовании Инвестиционного паспорта посетителями сайта, мониторинга скачивания документа с сайта | Привлечение внимания инвесторов к специализированному ресурсу | Ежемесячно | | Ежемесячно | начальник отдела информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска  Кузьмин А.Н.  45-87-66 |
| 9.3. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 1 мая | | Ежегодно до 30 мая | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 9.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 30 мая | | Ежегодно до 15 июня | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 10. | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Реализуется подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" на 2014-2018 годы муниципальной программы "Развитие конкурентоспособной экономики" на 2014 - 2018 годы, утвержденная постановлением администрации города Мурманска от 08.11.2013 № 3186:   * объем финансирования на 2017 год: 33 755,5 тыс. руб. * виды поддержки: информационная, финансовая, имущественная.   Информация о поддержке субъектов МСП также представлена на Портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска (<http://www.mp.murman.ru>).  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, принявших участие в обучающих мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования – не менее 4% в год; * доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, получивших информационную и консультационную поддержку, от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования – не менее 35%. | | | | |
| 10.1. | Реализация мер информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Повышение деловой и инвестиционной активности за счет вовлечения экономически активного населения в предпринимательскую деятельность | Постоянно | | Постоянно | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 10.2. | Проведение обучающих мероприятий | Повышение грамотности, информированности предпринимателей | Постоянно | | Постоянно | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 10.3. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 10.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 11. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | | | | | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
|  | Выполнено полностью.  Должностные лица, ответственные за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства регулярно участвуют в тренингах и семинарах в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" на 2014-2018 годы муниципальной программы "Развитие конкурентоспособной экономики" на 2014 - 2018 годы.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - число семинаров, конференций, иных тематических мероприятий, в которых приняли участие должностные лица, ответственные за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства – не менее 5 мероприятий в год;  - количество муниципальных служащих, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства, прошедших программы повышения квалификации – не менее 2 в год. | | | | |
| 11.1. | Обеспечение профессиональной подготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Повышение квалификации и участие должностных лиц в работе семинаров, конференций, иных тематических мероприятиях, повышающих их профессиональную подготовку | постоянно | | постоянно | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 11.2. | Проведение оценки внедрения Стандарта 2.0 | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 11.3. | Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 12. | Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования | | | | | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
|  | Выполнено полностью.  Земельные участки, сформированы в количестве 10 шт. для предоставления под строительство на 2016 год.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  - количество земельных участков, сформированных для предоставления под строительство на 2016 год - не менее 10 шт. в год в соответствии с Постановлением Администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3229 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Градостроительная политика» на 2014 - 2018 годы». | | | | |
| 12.1. | Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. | предоставление под строительство 10 земельных участков | | 01.01.2013 | ежегодно | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
| 12.2. | Мониторинг соответствия нормативных правовых актов Мурманской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления исчерпывающему перечню процедур в сфере жилищного строительства, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 | отсутствие избыточных процедур | | 01.01.2016 | 31.12.2016, далее - постоянно | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
| 12.3. | | Развитие информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | сокращение сроков обмена информацией исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области в области градостроительной деятельности | | 01.01.2016 | 31.12.2016, далее - постоянно | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
| 12.4. | | Размещение на официальном сайте администрации города Мурманска информации о способах получения документов, необходимых для начала строительства объекта капитального строительства | повышение информированности застройщиков о процедурах, связанных с получением разрешения на строительство | | 01.01.2016 | 31.12.2016, далее - постоянно | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
| 12.5. | | Подготовка информационных материалов о получении государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | повышение информированности застройщиков о процедурах, связанных с получением разрешения на строительство | | 01.01.2016 | 31.12.2016, далее - постоянно | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
| 12.6. | | Проведение мероприятий для застройщиков (инвесторов) | повышение информированности застройщиков о процедурах, связанных с получением разрешения на строительство | | 01.01.2015 | 31.12.2016, далее - постоянно | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
| 12.7. | | Формирование примерного реестра мероприятий по технологическому присоединению к электросетям | наличие сформированного перечня и предложений | | 01.01.2016 | 31.12.2016, далее - постоянно | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
| 12.8. | | Мониторинг правоприменения Закона Мурманской области от 02.07.2014 № 1764-01-ЗМО "Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Мурманской области" | мониторинг эффективности принятых мер | | ежегодно | | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
| 12.9. | | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельных участков до 20 дней | сокращение срока подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета | | 01.01.2016 | 31.12.2016 | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
| 12.10. | | Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений, содержащихся в правовых актах, которыми утверждены или изменены документы территориального планирования, включая сведения об установлении или изменении границ населенных пунктов, правила землепользования и застройки, включая сведения о территориальных зонах, их количестве, перечне видов разрешенного использования для каждой территориальной зоны | наполнение информационной системы Государственного кадастра недвижимости сведениями содержащимися в правовых актах, которыми утверждены или изменены документы территориального планирования и правила землепользования и застройки | | 01.01.2016 | 31.12.2016, далее - постоянно | председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
| 12.11. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | | Ежегодно до 20 февраля | Ежегодно до 10 марта | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 12.12. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | | Ежегодно с 10 марта | Ежегодно до 15 марта | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 13. | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований | | | | | председатель комитета имущественных отношений города Мурманска  Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343  председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
|  | Выполнено:  В рамках реализации [Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению административных барьеров и улучшению предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск](http://www.citymurmansk.ru/img/all/325_aktualnoe_polozhenie.doc) сокращены сроки:  - предоставления дубликатов договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества, а также земельных участков с 25 до 20 календарных дней;  - согласования сдачи в аренду обремененного ипотекой объекта недвижимости, выкупленного с рассрочкой платежа, с 30 до 14 календарных дней;  - выдачи дубликатов договоров аренды (имущественного найма) муниципального недвижимого имущества, заключенных сроком до одного года, с 20 до 18 рабочих дней;  - подготовки письма - согласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды земли третьему лицу с 30 до 14 календарных дней;  - подготовки письма - согласия на передачу арендованного земельного участка в субаренду с 30 до 14 календарных дней;  - подготовки письма - согласия на залог земельного участка с 30 до 14 календарных дней.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:   * срок предоставления дубликатов договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества, а также земельных участков - 20 календарных дней; * срок согласования сдачи в аренду обремененного ипотекой объекта недвижимости, выкупленного с рассрочкой платежа - 14 календарных дней; * срок выдачи дубликатов договоров аренды (имущественного найма) муниципального недвижимого имущества, заключенных сроком до одного года - 18 рабочих дней; * срок подготовки письма - согласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды земли третьему лицу - 14 календарных дней; * срок подготовки письма - согласия на передачу арендованного земельного участка в субаренду - 14 календарных дней; * срок подготовки письма - согласия на залог земельного участка - 14 календарных дней;   Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  – сокращение среднего времени прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений при реализации инвестиционных проектов (в отношении приоритетных инвестиционных проектов):  - со дня подачи заявления о предоставлении земельного участка до выдачи инвестору постановления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование или об отказе в предоставлении земельного участка с 30 до 25 дней;  - со дня подачи заявления о предоставлении земельного участка до подготовки комитетом имущественных отношений проекта договора купли-продажи, договора аренды земельных участков или договора безвозмездного пользования земельным участком и выдачи его заявителю с предложением о заключении соответствующего договора с 30 до 25 дней;  - со дня подачи заявления о заключении договора (при заключении договора для строительства до подготовки проекта договора аренды земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком и выдачи его инвестору с предложением о заключении соответствующего договора с 7 до 6 дней.  – сокращение среднего времени прохождения разрешительных процедур в сфере строительства при реализации инвестиционных проектов с 7 до 6 рабочих дней (в отношении приоритетных инвестиционных проектов).  – доля заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности и госсобственность на которые не разграничена (договоров, требующих регистрации), поданных в территориальное управление Росреестра органом местного самоуправления самостоятельно, в общем объеме заявлений о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении договоров аренды имущества, заключенных с инвесторами, реализующими приоритетные инвестиционные проекты – 100%. | | | | |
| 13.1. | Утверждение порядка признания инвестиционных проектов города Мурманска приоритетными и внесение изменений в [Положение об Инвестиционном совете муниципального образования город Мурманск](http://www.citymurmansk.ru/img/all/465_3103_26_12_2012.rtf) в части включения полномочий по признанию инвестиционных проектов города Мурманска приоритетными.  Порядок признания инвестиционных проектов города Мурманска приоритетными будет предусматривать, в том числе, сокращение сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории города Мурманска | Постановления администрации города Мурманска «Об утверждении порядка признания инвестиционных проектов города Мурманска приоритетными» и «О внесении изменений в [Положение об Инвестиционном совете муниципального образования город Мурманск](http://www.citymurmansk.ru/img/all/465_3103_26_12_2012.rtf)» | | 09.01.2017. | 31.02.2017 | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С., тел. (815-2) 450-269,  председатель комитета имущественных отношений города Мурманска  Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343  председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798 |
| 13.2. | Организация деятельности [рабочей группы по разработке плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению административных барьеров и улучшению предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск](http://www.citymurmansk.ru/img/all/325_aktualnoe_polozhenie.doc) | Оптимизация административных процедур в сфере земельных отношений и строительства | 15.04.2013 | | По мере необходимости, по решению Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269 |
| 13.3. | Размещение на официальном сайте администрации города Мурманска, Инвестиционном портале города Мурманска, Портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске специализированного электронного сервиса, позволяющего предпринимателям в режиме онлайн рассчитать временные и материальные издержки на получение муниципальных услуг (включая услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями), необходимых для реализации инвестиционного проекта. | Обеспечение предпринимателей актуальной информацией о затратах на получение муниципальных услуг | постоянно | | постоянно | председатель комитета имущественных отношений города Мурманска  Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343,  председатель комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Зюзина Ю.В., 456-798  (свод – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска) |
| 13.4. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 13.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |
| 14. | Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования проекты | | | | | председатель комитета имущественных отношений города Мурманска  председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С.,  тел. (815-2) 450-269  председатель комитета имущественных отношений города Мурманска  Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
|  | Выполнено частично.  В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 29.09.2006 № 24-292 "О Порядке предоставления льгот, отсрочек, рассрочек по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске" льготы по арендной плате предоставляются установленным категориям арендаторов, среди которых в т.ч.:  - юридические и физические лица, деятельность которых связана с производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции;  - юридические и физические лица, деятельность которых связана с размещением отходов;  - юридические и физические лица, основная деятельность которых имеет социальную значимость для города Мурманска (осуществление розничной торговли по льготным ценам инвалидам, ветеранам, малообеспеченным гражданам по соглашению с администрацией города Мурманска, а также в рамках реализации социальных программ; оказание услуг по льготным ценам инвалидам, ветеранам, малообеспеченным гражданам; осуществление регулярных пассажирских перевозок с предоставлением льгот отдельным категориям граждан; предоставление общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования спортивных объектов для проведения уроков физической культуры, учебно-тренировочных занятий и других физкультурно-спортивных мероприятий на льготных условиях).  В 2016 году льготы на развитие основных средств предоставлены АО «Электротранспорт», ООО «Санаторий «Тамара», АО «Север», ММУП "Центр временного содержания животных", ММУП "Здоровье", ННОУ "Школа Пионер".  Льготы по земельному налогу не могут носить индивидуального характера и могут быть предоставлены в отношении отдельных категорий налогоплательщиков в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 23.05.2011 № 851 (ред. от 30.07.2015) "О порядке оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению льгот по местным налогам в муниципальном образовании город Мурманск".  В отсутствие обращений налогоплательщиков льготы по земельному налогу не предоставлялись.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске – да;.  Планируемое целевое значение КПЭ по показателю:  объем инвестиций, привлеченных на реализацию инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, для категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования проекты, – не менее 100 млн. руб. в год;  количество рабочих мест, созданных в рамках инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о предоставлении льготных ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, для категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования проекты – не менее 200 ед. в год;  бюджетная эффективность предоставления льготных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участники, находящиеся в муниципальной собственности, для категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования проекты (соотношение налоговых поступлений от предприятий, расположенных на земельных участках, для которых установлены льготные ставки, и выпадающих доходов местного бюджета от установления льготных ставок) >=1. | | | | |
| 14.1 | Внесение изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Мурманск" в части установления льгот по налогу для инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты | Решение Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 07.11.2005 № 13-159 "Об установлении земельного налога на территории муниципального образования город Мурманск" | 09.01.2017 | | 01.07.2017 | председатель комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С., тел. (815-2) 450-269 |
| 14.2. | Предоставление льгот по земельному налогу для инвесторов – физических лиц, реализующих приоритетные инвестиционные проекты | высвобождение дополнительных оборотных средств у хозяйствующих субъектов | 01.01.2018 | | Ежегодно до 1 декабря | Совет депутатов города Мурманска, глава муниципального образования город Мурманск Филиппов Д.Д., 8-152-45-64-64 (по согласованию) |
| 14.3 | Предоставление льгот по земельному налогу для инвесторов – юридических лиц, реализующих приоритетные инвестиционные проекты | высвобождение дополнительных оборотных средств у хозяйствующих субъектов | 01.01.2018 | | Ежегодно до 1 февраля | Совет депутатов города Мурманска, глава муниципального образования город Мурманск Филиппов Д.Д., 8-152-45-64-64 (по согласованию) |
| 14.4. | Внесение изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-41 "Об утверждении Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска" в части установления льгот по арендной плате для инвесторов, реализующих приоритетные инвестиционные проекты | Решение Совета депутатов города Мурманска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 27.11.2014 № 3-41 "Об утверждении Методики определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования город Мурманск, и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска" | 09.01.2017 | | 01.07.2017 | председатель комитета имущественных отношений города Мурманска  Синякаев Р.Р.,  тел. (815-2) 428-343 |
| 14.5. | Предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | высвобождение дополнительных оборотных средств у хозяйствующих субъектов | 29.09.2006 | | ежегодно до 31 декабря | Совет депутатов города Мурманска, глава муниципального образования город Мурманск Филиппов Д.Д., 8-152-45-64-64 (по согласованию) |
| 14.6. | Проведение ведомственной экспертизы | уведомление о соответствии требованиям Стандарта | Ежегодно до 20 февраля | | Ежегодно до 10 марта | министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Кузнецова О.А.,  тел. (8152) 486-192,  начальник отдела Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Варич А.С.,  тел. (8152) 486-255 |
| 14.7. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Протокол экспертной группы | Ежегодно с 10 марта | | Ежегодно до 15 марта | руководитель Экспертной группы города Мурманска по мониторингу результатов внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Мурманск, назначенный из числа членов экспертной группы |

В случае необходимости по инициативе сторон или Экспертной группы в «дорожную карту» могут быть внесены изменения и дополнения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых предпринимателям комитетами по экономическому развитию, градостроительства и территориального развития, имущественных отношений (37 ед.) [↑](#footnote-ref-1)